## 残タスク
No | 追加日 | 画面名 | 優先度 | 対応内容 | 対応済 | 対応完了日 | 備考
1 | 2022-11-25 | タイトル | 中 | 「登録」ボタン押下時のローディング追加 | 未対応
2 | 2022-11-25 | 成績 | 低 | 自分の名前と一致する行を赤枠で囲む | 未対応
3 | 2022-11-25 | 成績 | 低 | 自分の名前はプレイヤー名ではなく、「あなた」と表示 | 未対応
4 | 2022-11-25 | 成績 | 低 | カラムの番号を定数で設定しているが、intではなくEnumに変更 | 未対応
5 | 2022-11-25 | 全体 | 低 | 画面の遷移やダイアログ出現を滑らかにしたい | 未対応
6 | 2022-11-25 | 全体 | 低 | デバッグログの削除 | 未対応
7 | 2022-12-04 | ロビー | 中 | ルームが作成されていない状態で「ルーム入室」が押下された場合のダイアログ追加 | 済 | 2023-01-08
8 | 2022-12-07 | 対戦 | 低 | パスしたことが分かりづらい。文言を表示する等の検討が必要 | 未対応
9 | 2022-12-10 | 対戦 | 低 | 場のカードをクリックするとログを表示 | 未対応
10 | 2022-12-10 | 対戦 | 低 | 観戦機能(早く上がった場合にほかのプレイヤーの手札を閲覧できる) | 未対応