## タスク一覧
優先順位 | 内容(自分) | 工数(h) | 作業予定日 | 作業実施日 | 完了済 | 優先順位 | 内容(相手) | 工数(h) | 作業予定日 | 作業実施日 | 完了済 | 対象 | 項目名 | 個数 | 合計
高 | 画面中央に出したカードを表示 | 1.5 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 済 | 高 | 画面中央に出したカードを表示 | 4 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 済 | 自分 | 済 | 4 | 25
高 | カードを場に出したときに手札の出したカードを削除 |  | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 済 | 高 | カードを場に出したときに手札の出したカードを削除 |  | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 済 |  | 未 | 21
高 | unityroomで見ると画像がぼやける | 1 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 済 | 高 | 各役の実装 |  | - |  | 未 | 相手 | 済 | 2 | 12
高 | 木谷氏から連携してもらった麻雀風のレイアウトに変更 | 3 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 済 |  | - 4リバ |  | 2023-01-08 |  | 未 |  | 未 | 10
高 | 場に出せるカードの判定(出せないカードは透明にする) |  | 2023-01-07 |  | 未 |  | - 5飛ばし |  | 2023-01-08 |  | 未
高 | 再入室した際に普通の入室メソッドではなく、再入場メソッドを使用して入場する 普通の入室メソッドだと部屋の情報が消えてしまうため |  | 2023-01-07 |  | 未 |  | - 7渡し |  | 2023-01-09 |  | 未 |  | 済 | 6
高 | 再入場した際に場のカードを再表示 |  | 2023-01-07 |  | 未 |  | - 8切り |  | 2023-01-09 |  | 未 |  | 未 | 31
高 | 場風の文言をプレイヤー視点ごとに合わせるようにする |  | 2023-01-07 |  | 未 |  | - 99車 |  | 2023-01-09 |  | 未 |  | 合計 | 37
高 | 各役の実装 |  | - |  | 未 |  | - 10捨て |  | 2023-01-10 |  | 未
| - 4リバ |  | 2023-01-08 |  | 未 |  | - Jバック |  | 2023-01-10 |  | 未
| - 5飛ばし |  | 2023-01-08 |  | 未 |  | - 階段 |  | 2023-01-29 |  | 未
| - 7渡し |  | 2023-01-09 |  | 未 |  | - 革命 |  | 2023-01-29 |  | 未
| - 8切り |  | 2023-01-09 |  | 未
| - 99車 |  | 2023-01-09 |  | 未
| - 10捨て |  | 2023-01-10 |  | 未
| - Jバック |  | 2023-01-10 |  | 未
| - 階段 |  | 2023-01-29 |  | 未
| - 革命 |  | 2023-01-29 |  | 未
高 | 階段時にマークと数字が選択できるようにする |  | - |  | 未
| - 「選択」ボタンの実装 |  | 2023-01-29 |  | 未
| - 数字とマークのボタン実装 |  | 2023-01-29 |  | 未
| - カードクラスに選択したカードの情報を追加できるようにする |  | 2023-01-29 |  | 未
中 | 出したカードのログ画面(マスターデュエル参照) |  | 2023-01-30 |  | 未
中 | カードが0枚になった時点で成績の更新を行う |  | 2023-01-31 |  | 未
低 | ゲーム終了後に「次のゲーム」をクリックすると再ゲームが可能とする |  | 2023-02-02 |  | 未